## Feuil1
| Prévu |  |  | Effectué |  |  | Participants
Tâche | Début | Fin | Coût | Début | Fin | Coût | Noms
Mise en place d'un environement de développement (gitlab). | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 15 min | 2017-10-15 | 2017-10-15 | 15 min | Le Groupe
Faire des recherches sur le crawler. | 2017-10-15 | 2017-10-18 | 5h | 2017-10-15 | 2017-10-19 | 3h | Le Groupe
Développement du crawler et tests. | 2017-10-19 | 2017-11-01 | 20h | 2017-10-20
Faire des recherches sur les moteurs d'inférences. | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 5h
Développement du moteur d'inférence et tests. | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 25h
Développement de l'espace de stockage. | 2017-11-26 | 2017-12-19 | 20h
Développement du chatBot et IHM. | 2017-11-26 | 2017-12-19 | 20h